广西天华工程造价咨询

有限责任公司

比 选 文 件

项目名称：航海实训基地水上教学中心项目

采购编号：GXTHGB2020-003

采 购 人：柳州市交通学校

采购代理机构：广西天华工程造价咨询有限责任公司

2020年10月

目    录

第一章 参选人须知及前附表	1

第二章 合同范本	17

第三章 技术标准、规范	37

第四章 参选文件格式	38

第五章 评标办法	54

第六章 图纸（另附）	54

第七章 工程量清单（另附）	58

航海实训基地水上教学中心项目（GXTHGB2020-003）比选公告

广西天华工程造价咨询有限责任公司受柳州市交通学校的委托，拟对航海实训基地水上教学中心项目（项目编号：GXTHGB2020-003）采用比选方式进行采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：航海实训基地水上教学中心项目

项目编号：GXTHGB2020-003

二、比选内容：

建设地点：柳州市交通学校

要求工期：30日历天

招标范围：航海实训基地水上教学中心项目。工程内容包括拆除工程、建筑装饰工程、水电安装工程等工作内容（具体以工程量清单、图纸设计内容为准）；要求投标报价包含所有税费，详见施工图及工程量清单范围内工程项目。

招标控制价：

招标控制价(签约合同价)：人民币叁拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元陆角玖分（￥332525.69）

（注：含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）。

招标控制价(合同价)：人民币叁拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元陆角玖分（￥332525.69）

（注：不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）。

三、参选人资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例相关规定；

2.本次比选要求参选人必须在柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标建筑工程服务单位名录内，须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.参选人拟派项目经理须具备建筑工程相关专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

4.本次比选不接受联合体参选。

5.参选人应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其参选资格将被否决。

四、获取比选文件时间及地点：

请于2020年 10月 19日至2020年10 月21 日每日上午9:00至12:00，下午15：00至17:00（法定公休日、法定节假日外），在 广西天华工程造价咨询有限责任公司（广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层北侧511室 获取比选文件，售价200元/份，工程量清单及图纸每套500元，不提供比选文件电子文档，售后不退。参选人未合法获取本项目比选文件的，采购代理机构将拒收参选文件。

备注：参选人在获取比选文件时，须由企业法定代表人或授权委托人递交参选人企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、法定代表人身份证明书（原件）、法人授权委托书(原件)，拟投入本项目的项目经理建造师注册证复印件、安全生产考核合格证（B）证复印件。以上资料均须加盖单位公章。

已获取比选文件的参选人不等于符合本项目的参选人资格。

五、参选文件递交截标时间和地点：

参选文件必须以密封形式于2020年10月 27 日上午09时00分至09时30分在广西天华工程造价咨询有限责任公司开标室（广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层北侧512递交，由参选人的法定代表人（凭身份证原件）或委托代理人（凭法人授权委托书和身份证原件）递交参选文件，逾期送达将予以拒收。

六、参选保证金：人民币陆仟元整（￥6000.00）；

须于2020年10月26日17:00时前将参选保证金以电汇、转账或网上银行的非现金形式足额交到如下帐户（必须注明项目名称或项目编号）。

开户名称：广西天华工程造价咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州桂中大道支行

开户账号：4500 1620 0410 5250 0340

七、联系电话及通讯地址：

1.采购人：柳州市交通学校       地址：柳州市河西路25号

联系电话：0772-2082025

2.采购代理机构：广西天华工程造价咨询有限责任公司

地址：广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层

联系人：伍洁婷             联系电话：0772-2802228

八、网上公告媒体查询：

本项目采购公告在广西天华公司网站（http://www.gxthcpa.com/）、柳州市交通学校网（http://www.lzsjtxx.com/）上发布。

广西天华工程造价咨询有限责任公司

2020年10 月19 日

第一章 参选须知

参 选 须 知 前 附 表

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：航海实训基地水上教学中心项目 项目编号：GXTHGB2020-003 |
| 2 | 工程综合说明 质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。 工 期：30日历天 建设规模：航海实训基地水上教学中心项目。工程内容包括拆除工程、建筑装饰工程、水电安装工程等工作内容（具体以工程量清单、图纸设计内容为准）；要求投标报价包含所有税费，详见施工图及工程量清单范围内工程项目。 |
| 3 | 参选人资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例相关规定； 2.本次比选要求参选人必须在柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标建筑工程服务单位名录内，须具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.参选人拟派项目经理须具备建筑工程相关专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 4.本次比选不接受联合体参选。 5.参选人应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其参选资格将被否决。 |
| 4 | 价格合同：承包方式为包工包料，固定单价包干。 |
| 5 | 参选有效期：参选截止之日起60天 |
| 6 | 参选保证金数额：人民币陆仟元整（￥6000.00）； 须于2020年 10月 26 日17:00时前将参选保证金以电汇、转账或网上银行的非现金形式足额交到如下帐户（必须注明项目名称或项目编号）。 开户名称：广西天华工程造价咨询有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州桂中大道支行 开户账号：4500 1620 0410 5250 0340 |
| 7 | 参选文件：一套正本，三套副本，电子文档一套。 |
| 8 | 采购单位名称：柳州市交通学校 联系人：王老师 联系电话：0772-2082025 采购代理单位名称：广西天华工程造价咨询有限责任公司 联系人：伍洁婷 联系电话：0772-2802228 地址：广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层北侧 |
| 9 | 参选文件递交截止时间：2020年10月 27 日上午09时30分整 参选文件递交至：广西天华工程造价咨询有限责任公司开标厅（广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层北侧） 比选日期：2020年10月 27 日上午09时30分整截标后（具体时间另行通知） 比选地点：广西天华工程造价咨询有限责任公司（广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层北侧） |
| 10 | 现场考察：参选人自行对工程施工现场和周围环境进行考察。 招标单位所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，参选单位应计入相关项目的单价中。请参选单位现场踏勘时请认真核对图纸与现场和工程量清单，如发现现场与工程量清单和图纸不符之处，向业主提出。 |
|  | 履约保证金： 履约保证金额为合同价款的 5 %， 履约保证金的形式：现金或银行保函等形式。 履约保证金的缴纳方式：在签订施工合同前成交单位需向采购人提交履约保证金，否则采购人将取消其成交资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。 开户名称：柳州市交通学校 开户银行：工行柳州五菱支行 开户账号：2105 4598 0930 0000 907 |
| 11 | 评标办法：综合评分法。 |
| 12 | 签订合同前，成交人向广西天华工程造价咨询有限责任公司一次付清代理服务费人民币伍仟元整（￥5000.00），否则，采购代理单位将视之为违约，取消该成交决定。 |
| 13 | 招标控制价：招标控制价(签约合同价)：人民币叁拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元陆角玖分（￥332525.69）(注：含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）。 招标控制价(合同价)：人民币叁拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元陆角玖分（￥332525.69） （注：不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）。 有效报价为不超过最高限价，超出者参选无效。 |

l.工程说明

1．1 工程综合说明

见参选须知“前附表(以下简称前附表)第l—8项”。

1．2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规和规章，现通过招标来择优选定施工单位。

1．3 本项目资质要求：详见参选须知前附表第9项要求。

2．资金情况

2．1 资金来源：自有资金，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

2．2 资金到位及落实情况：已落实。

3．参选费用

参选人应承担其编制参选文件与提交参选文件所涉及的一切费用。不管参选结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4．比选文件的组成

4．1 本项目的比选文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的招标补遗文件。

比选文件包括下列内容：

第一章 参选须知

第二章 合同格式

第三章 图纸

第四章 技术规范

第五章 工程量清单报价说明

第六章 参选文件格式

第七章 评标细则

4．2 参选人应认真审阅比选文件中所有的参选须知、合同格式、技术规范和图纸。如果参选人编制的参选文件，实质上不响应比选文件要求，其参选文件将被采购人拒绝。

5．比选文件的解释

参选人在购买比选文件后，若有问题需要澄清，应于参选截止日期三日前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向采购人提出，采购人将认为有必要解答的问题以书面形式予以解答，答复将通知所有购买比选文件的参选人。

6．比选文件的修改

6．1 在参选截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对比选文件进行修改，这种修改可能是采购人作出的也可能是为了解答参选人要求澄清的问题。

6．2 补充通知将以书面形式经报政府采购监督管理部门核准后，作为比选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

6．3 为了使参选人有充足的时间对比选文件全部做出响应，并编出有质量的参选文件，采购人必须在参选截止日期两日前，以书面形式通知所有购买比选文件的参选人。

6 .4 如果比选文件原定的开标时间没有考虑因比选文件修改而引起参选文件修改所必须的时间，采购人可酌情延长参选文件递交的截止时间。

7．参选报价及工程预算控制价

7．1 本工程参选报价采用工程量清单报价，按实际完成工程量结算。

7.1.1本工程采用单价合同。

7.1.2投标报价为参选人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。参选人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、设备吊装、运输、装卸费、大型机械进出场费、材料风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.1.3参选人的投标报价，应是完成设计图、项目工程量清单和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部内容作完整唯一的报价，不得以任何理由予以重复，作为参选人计算单价或总价的依据。

7.1.4除非招标人对招标文件予以修改，参选人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。参选人未填单价或合价的工程项目，承包人必须实施且在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，参选人必须按监理工程师的指令完成项目工程量，清单中未填入单价或总额价的工程细目，不能得到支付与结算。（招标人有权根据7.1.6及7.1.7款要求该参选人对其综合单价进行调整，如果该参选人不同意调整的，则其投标将被拒绝）。

7.1.5参选人应按照招标人提供的工程量清单进行报价并对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。

7.1.6若中标后发现中标人的投标报价中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量及项目描述与招标控制价不一致或投标报价的算术计算错误的，招标人有权做出不利于中标人的修正（调整后不高于投标报价），并以此作为中标价。

7.1.7参选人工程量清单分部分项工程量清单报价应合理，如果参选人分部分项清单综合单价高（或低）于招标控制价的同一分部分项清单的综合单价并被评标小组判定为过高（或过低）不合理报价时，业主有权要求参选人按同一分部分项清单合理报价中最高（或最低）的综合单价调整并对投标报价做平衡调整（调整后的投标总价不变），调整后的综合单价做为结算依据。如果参选人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

7.1.8投标报价不得低于其企业成本，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，利润及风险由参选人自行考虑，利润不得为负数。

7.1.9本工程采用包工包料承发包方式。

7．2 计算依据：

本工程建设项目实行工程量清单招标，并编制招标控制价。

7.2.1招标人招标控制价根据下列依据编制：

- 依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和《<建设工程工程量清单计算规范( GB50854~50856-2013)> 广西壮族自治区实施细则（修订版）》、以及招标文件中包括的图纸等编制。

- ①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；

- ②《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）；

- ③《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；

④ 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；

⑤ 《 广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2011）；

⑥《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》（2013），

⑦《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号文件）。

⑧《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号文）

⑨《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2018】14号文）

- 2、材料价格按2020年6月《柳州市建设工程造价信息》价格，装饰主材取中档，工程造价信息价中没有列价的按市场询价。

- 7.2.2参选人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程招标控制价，如发现工程招标控制价中存在明显误差或有遗漏的，必须在提交投标文件截止时间5日前向招标人提出书面异议或修正要求。如招标人认为有必要对工程招标控制价进行修正的，将在提交投标文件截止时间3日前重新公布修正后的工程招标控制价。

7.2.4 本工程的投标报价不准使用报价调整函，投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效投标处理。

7．3 工程预算控制价的公布和修改。

7． 3．1 本项目的工程预算控制价可以委托财政部门投资评审中心审核编制或按规定委托具有资质的造价咨询单位审核编制，并经财政部门审定。

7．3．2工程预算控制价与比选文件同时公布。

7．3．3 参选人应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人公布的工程预算控制价，发现工程预算控制价明显误差的，必须在参选截止时间五天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7．3．4 采购代理机构在收到参选人提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程预算控制价进行修正的，将在参选截止时间2天前重新公布修正后的工程预算控制价。

7．3．5 根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》，招标人最多只能对工程招标控制价进行一次修正。

7．4 参选货币

参选文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

7.5 参选报价中不含预留金。

7. 6若最终工程预算控制价中的“工程量清单说明”及清单内容与本工程量清单有不一致之处，均以最终工程预算控制价中的为准。

8．参选文件的语言

参选文件及参选人与采购人之间与参选有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9．参选文件的组成

9．1 参选文件由参选人资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。（以下内容均为必须提供且加盖参选单位公章，否则其参选无效）

9．2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明；

（2）法定代表人身份证明书及法定代表人有效的身份证复印件，授权委托书（如系委托人签署时附）及授权委托人有效的身份证复印件（第二代身份证提供双面复印件）；

（3）有效的企业资质证书复印件；

（4）有效的营业执照副本复印件；

（5）有效的税务登记证复印件（非三证合一的必须提供）；

（6）有效的组织机构代码证复印件（非三证合一的必须提供）；

（7）有效的项目经理注册证书复印件、无在建工程承诺书；

（8）参选保证金转账或电汇缴款凭证复印件和参选人基本户开户许可证复印件，加盖单位公章（原章）；

（7）参选人2020年3月至参选截止之日止任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由参选人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；

（8）参选人2020年3月至参选截止之日止任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由参选人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（加盖单位公章，必须提供，否则参选无效）；

（9）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；

（10）安全防护、文明施工措施方案的承诺书。

（11）柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标中标通知书复印件（加盖单位公章，必须提供，否则参选无效）；

（12）参选人认为有必要说明的其他内容。（如有请提供）

9．3 商务部分主要包括下列内容：（参选报价保留小数点后两位）

- （1）参选函；

- （2）参选函附录；

- （3）参选报价表；

- （4）工程量清单报价表（加盖单位公章、本单位造价员章或相关专业造价员签字；参选人如委托中介公司编制参选预算，所委托的公司应具有造价咨询资质，必须提供参选预算编制协议书复印件，所委托公司造价咨询资质证书及编制人的造价师注册证复印件）；

9.4  技术部分主要包括下列内容：

9.4.1  施工组织设计

（1）拟投入的主要施工机械设备表；

（2）劳动力计划表；

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（4）施工总平面图；

（5）临时用地表。

9.4.2  项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）参选人认为有必要说明的其他内容。（如有请提供）

9.5 根据有关规定，参选人在参选时必须在参选文件中承诺，在发出成交通知书之日起七个工作日内足额将农民工工资保证金转入招标人设立的农民工工资保证金专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由招标人从其农民工工资保证金中先予划支。如参选人在参选文件没有提交上述承诺的，视为无效参选文件，取消其参选资格。

10．参选有效期

10.1 参选文件在本须知第十四条规定的参选截止日期之后的六十天(日历天)内有效。

10.2 在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监管部门核准，采购人可以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求，参选人须以书面形式予以答复。参选人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长参选有效期的参选人不允许修改其参选文件，但需要相应地延长参选保证金的有效期，在延长期内本须知第11条的规定仍然适用。

11.参选保证金

11.参选保证金

11.1 参选人应提供 参选须知前附表第12项规定 的参选保证金，参选保证金是参选文件的一个组成部分。

11.2参选保证金：应用人民币，金额按《参选人须知前附表》第12项要求交纳（必须足额交纳）。参选保证金应在投标有效期内保持有效。

11.3交款方式：采用电汇、转账或现金解款单形式。

11.4参选人按以下明确的开户名称、开户银行、账号，须于 2020年10月 26日17:00时前将参选保证金以电汇、转账或网上银行的非现金形式足额到达保证金账户（必须注明项目名称或项目编号）。

开户名称：广西天华工程造价咨询有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州桂中大道支行

开户账号：4500 1620 0410 5250 0340

参选人须将参选保证金证明材料复印件按要求装订于参选文件中，凭证明材料参加投标。

11.5办理参选保证金手续时，请在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称，以免耽误投标。

11.6本招标不接受银行保函或银行汇票形式交纳的参选保证金；交纳保证金的参选人必须是以投标单位的名义交纳；本次招标不接受以个人名义交纳参选保证金。

11.7对未按招标文件要求提交参选保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

11.8对未中标参选人的参选保证金，本采购代理机构将在中标通知书发出后五个工作日内，以转帐或电汇的方式退还至该参选人；以电汇或转帐方式交纳保证金的参选人，将按该参选人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进帐单（必须加盖单位公章）的开户名称、开户银行及账号退还至该参选人或投标文件中投标函提供的开户名称、开户行及账号退还至该参选人，不计利息。中标人的参选保证金在与采购人签定合同后五个工作日内，将按照未中标人退付参选保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。

11.9 如参选人有下列情况，将被没收参选保证金：

11.9.1 参选人在参选有效期内撤回其参选文件；

11.9.2 中标单位未能在规定期限内签署合同；

11.9.3 参选人拒绝按本须知第19条规定修正报价。

12.参选预备

12．1  勘察现场

12.1.1 参选人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制参选文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由参选人自己承担。

12.1.2 采购人向参选人提供的有关施工现场的图纸等资料均是以诚实可信的态度提供的，是采购人现有的能使参选人利用的资料。参选人有义务核实市政管线的真实性。采购人对参选人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．2  参选答疑

12.2.1 参选人提出的与参选有关的任何问题须在参选截止日期前  三 天，以书面形式送达采购人处。

12.2.2 招标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将通知所有购买比选文件的参选人。由于参选人书面提出而产生的对本须知4．1款中所列比选文件的修改，由采购人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13．参选文件的份数和签署

13．1 参选人按本须知“前附表第14项”的规定，编制所需参选文件“正本”和参选文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。 一旦正本和副本不符时，以正本为准。

13．2 参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，参选文件副本也可使用正本的复印件，参选文件正本与副本均由参选人在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。

13．3 全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的或者是参选人造成的必须修改的错误。但修改处应由参选文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

14．参选文件提交截止时间

14．1 参选文件提交截止时间：按本须知“前附表第15项”的规定。

14．2 采购人可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长提交参选文件的截止时间。在上述情况下，采购人与参选人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的参选文件提交截止时间。

15．参选文件的装订、密封、标记与提交

15．1 参选文件装订要求：参选文件的“正本”和“副本”须分标段分开装订。

15．2 参选文件的密封：参选文件及光盘一同密封在封装袋中。

15．3 在参选文件密封袋上均应注明：

(1)工程项目名称；

(2)标段(如有多个标段时)；

(3)参选人名称；

(4)参选人法定代表人姓名或委托代理人姓名；

(5)      年      月      日北京时间      时      分开标，此时间以前不得开封。

15．4 如果参选文件没有按本参选须知第15．1款、第15．2款和第15．3款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担参选文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的参选文件将予以拒绝．并退还给参选人。

15．5 所有参选文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或参选人公章。

15．6 在本须知第14条规定的参选截止时间以后递交的参选文件，将被拒绝并退回给参选人。

16．参选文件的修改与撤回

16．1 参选人可以在提交参选文件以后，在规定的参选文件提交截止时间之前，以书面形式向采购人提交修改其参选文件的通知。在参选文件提交截止时间以后，不能更改参选文件。

16．2 参选人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和提交(在密封袋上标明“修改”字样)。

17．开标

17．1 采购人将于截标时间后在广西天华工程造价咨询有限责任公司开标室（广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层512室）开标室举行开标会议，不按规定出席开标会的参选人的参选文件作无效参选处理。

17．2 开标会由广西天华工程造价咨询有限责任公司组织并主持，对按规定提交合格撤回通知的参选文件不予开封。

17．3开标会议程序：

(1)主持人宣布开标会议开始；

(2)介绍参加开标会议的单位；

(3)采购人代表和监标人员一同检验参加开标会的各参选人的法定代表人或其委托代理人的资格证件原件，（如法定代表人参加时为法定代表人身份证明书及其身份证，如为委托代理人参加时为法定代表人身份证明书、法人授权委托书及受委托代理人身份证）否则做无效标书处理。

(4)各参选人的代表交叉检验各参选文件密封的完整性并对密封性检查表签字确认；

(5)主持人公布经审定的工程预算控制价；

(6)主持人宣布评标期间的有关事项；

(7)主持人宣布开标会议结束。

17．4 采购代理机构工作人员将有效参选文件送评标小组评审。

17．5 截标时参选人少于三个的，采购人应当依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》重新组织采购。

18．评标内容的保密

18.1开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向参选人或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在参选文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，参选人对采购人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其参选资格。

19．参选文件计算错误的修正

19．1 评标小组将对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19．1．1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

19．1．2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

19．1．3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

19．1．4 参选文件正本与参选文件副本不符的以正本为准。

19．2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，在参选人确认后，调整或修正后的参选报价对参选人起约束作用。如果参选人不接受调整或修正后的报价，则其参选文件将被拒绝并且其参选保证金也将被没收，并不影响评标工作。

20．参选人资格审查

资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知9．2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

21．参选文件的评价与比较

21．1 对参选文件进行符合性鉴定。参选文件应实质上响应比选文件的要求，应与比选文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评标小组对实质上不响应比选文件要求的参选予以拒绝。并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的参选文件。

21．2 参选人或其参选文件有下列情况之一者，其参选文件将视为无效或作废标处理：

- 参选人资质达不到比选文件要求的资质的；

- 参选人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的或营业范围不符合本工程规定的；

- 参选人不在柳州市财政局发布的《关于柳州市本级预算单位第三期零星工程施工项目实行定点采购的通知》（柳财采〔2018〕5号）、《关于柳州市本级预算单位第三期（第二批）零星工程施工项目实行定点采购的通知》（柳财采〔2019〕1号）定点名单中的参选人；

- 未提供税务登记证复印件或未提供组织机构代码证复印件的；

- 参选人未按照比选文件要求提供参选保证金的；

- 未提供项目经理注册证或相关证明资料，或项目经理不具有建造师资质或非本单位注册的，或未提供无在建工程承诺书；

- 参选文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

- 本须知第9条规定的参选文件有关内容未按本须知第13条规定加盖参选人印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

- 参选人未按照比选文件第11条的要求提供参选保证金的；

- 参选文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

- 不按本须知第9条内容提供资料的；

- 参选文件内容不真实的；

- 参选人无对农民工工资保证金的交纳与使用作出承诺和诚信声明的；

- 参选文件实质上没有响应比选文件的要求的；

- 作废的清单项目达到3项以上(含本数)或作废的清单项目造价累计超过单位工程参选报价的2％(含本数)的；

- 参选文件中相应项目的综合单价超出经公布的工程预算控制价的相应项目综合单价的；

- 参选人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行参选报价的；

- 意外伤害保险、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费不按规定报价的；

- 参选人未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的；

- 参选人的参选报价不在有效报价范围内的。

参选人的让利系数少于柳州市财政局发布的《关于柳州市本级预算单位第三期零星工程施工项目实行定点采购的通知》（柳财采〔2018〕5号）、《关于柳州市本级预算单位第三期（第二批）零星工程施工项目实行定点采购的通知》（柳财采〔2019〕1号）文件中参选人对应的让利系数的。

22.参选

22．1参选

评标小组就项目需求、质量和服务等进行评审，并了解其报价组成情况。

评标小组一致确定参选人符合比选文件要求的，按比选文件设定的方法和标准确定成交候选人。

22．2评标小组按评标标准推荐成交候选人同时起草评标报告。

22．3参选人的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，参选活动终止，终止后，采购人需要采取调整采购预算或采购要求等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得相关部门批准。

23.评标

23．1本采购项目的评标采用封闭方式评标，评标方法为综合评估法，评标的依据为比选文件和参选文件。

23．2评标过程的保密性。公开截标后，直到宣布授予成交人合同为止，评标小组成员、有关工作人员及其他知情人都不得透露对参选文件评审、比较和推荐成交候选人、合同授予以及与项目评审有关的其他情况。

23．3参选人在评标过程中，所进行的力图影响评定结果公正性的活动，将可能导致其被取消成交资格。

23.5评标小组否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标不足三名时，可以继续进行评标。经评标小组评审，认为有效投标不符合招标文件的技术要求或明显缺乏竞争力时可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

24．成交结果

24．1 参选人如对评标结果有异议，可以在成交结果发出之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到参选人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24．2 质疑参选人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。

25．成交通知书

25．1 成交通知书注明成交金额、工期、质量等。

25．2 成交通知书为合同的组成部分。

26．合同签订

26．1 成交人应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。如成交人不按规定签订合同，则采购人可以与排名在成交人之后的成交候选人依次递补签订合同或重新组织招标。

26．2 合同必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规签订，否则由此造成的后果由采购人负责。

26．3 财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

26．4 如果参选人不按本须知第25．1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其参选保证金。

26．5 如成交人不按时、足额将农民工工资保证金存入财政部门指定的账户的，采购人将取消其成交资格。

27．履约担保

履约保证金额为合同价款的 5 %，

履约保证金的形式：现金或银行保函等形式。

履约保证金的缴纳方式：在签订施工合同前成交单位需向采购人提交履约保证金，否则采购人将取消其成交资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。

开户名称：柳州市交通学校

开户银行：工行柳州五菱支行

开户账号：2105 4598 0930 0000 907

28.成交服务费

本项目委托招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》“工程招标”规定计取，由成交人在领取成交通知书时，一次性向招标代理机构支付。

29．解释权

本比选文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府招标投标法》及相关法律法规编制，解释权为采购人或采购代理机构。

②“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括参选人之间串通(在提交参选文件之前或之后)，人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

(2) 如是认定被推荐的成交人在该合同采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该授标建议。

(3) 如果认定一个公司在项目的采购过程或合同的执行过程中参与了腐败或欺诈行为，则会宣布该公司无限期或在一定期限内无资格获得本采购代理机构项目的合同。

# 第二章 合同范本

工程施工合同（参考）

项目名称：

合同编号：

合同甲方：柳州市交通学校

合同乙方：

合同签订时间：     年     月    日

一、协议书

发包人(全称)：柳州市交通学校

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

建筑规模：

二、工程承包范围

承包范围：详见施工图及工程量清单。

三、合同工期

开工日期：       年     月     日（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准）

竣工日期：       年     月     日

合同工期总日历天数：         天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

1、签约合同价：人民币（大写）                 （￥         元）

其中：建安劳保费：人民币人民币（大写）       /          （￥   /     元）

安全文明施工四项费用：人民币（大写）       /          （￥   /     元）

暂列金额：人民币（大写）     /     元（￥     /     ）

暂估价：人民币（大写）       /       （￥    /     ）

设备费：人民币（大写）       /     元（￥     /     ）。

签约合同价包括了安全文明施工费、暂列金额、暂估价、设备费，建安劳保费等全部费用。建安劳保费在施工报建时由发包人向劳动部门缴纳；暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中，暂列金额扣除实际发生额后的余额仍属于发包人所有。

2、合同价格形式： 固定综合单价合同 。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程量清单

7、廉政责任书

8、中标通知书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同内及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

本合同一式壹拾份，具有同等法律效力。甲方执柒份，乙方执叁份。

| 甲方（盖章）：柳州市交通学校 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权委托代理人）： | 法定代表人（或授权委托代理人）： |
| 经办人： 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户名称：柳州市交通学校 | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订地点：广西壮族自治区柳州市 |  |

二、合同通用条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：GF—2017—0201《建设工程施工合同》通用条款执行。

三、“专用条款”（节选）

一、词语定义及合同文件

1. 语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：  无。

国内没有相应标准、规范时的约定：  无。

2、图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定 五 天后提供一式三 份图纸。

发包人对图纸的保密要求：  无。

使用国外图纸的要求及费用承担：  无。

二、双方一般权利和义务

3. 工程师

3.1 监理单位委派的工程师

姓名：                  职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

3.2 发包人派驻的工程师

姓名：                 职务：

职权： 发包人委派的职权范围 。

3.33.3不实行监理的，工程师的职权： 代表学校，对本项目依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。

4. 项目经理（注册建造师）

4.1  姓名：                职务：

5. 发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前七天。

* (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：建筑物沿边向外500米以内道路、1000米以内的水、电、管线等临时设施费用由承包人在其竞标投标报价中考虑。超此范围以外的由发包人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通。

* (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后提供，由承包人现场勘测，费用自理。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  由发包人与承包人共同处理。

(6)水准点与座标控制点交验要求： 于开工前三日内现场交验，双方做好签认工作。

(7)图纸会审和设计交底时间： 于开工前七天。

* (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相应费用由承包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：  无 。

5.2 发包人委托承包人办理的工作：

6. 承包人工作

6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  待定。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时问： 无

﹡(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故的发生，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。

* (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  按通用条款第9.1（6）条执行。

﹡(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

﹡(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在竞标投标报价中综合考虑。

4)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用。如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复；若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

6.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的形式为：在签订施工合同前成交单位需向采购人提交履约保证金。履约保证金额度为合同价款扣除建安劳保费、安全文明施工费、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额后的3%作为履约保证金。经双方协商约定，履约保证金额为          元（人民币           ），以转账方式提供，由承包人按期转入发包人账户。工程竣工验收达到质量要求后履约保证金（无息）自动转为该项目质量保修金，按质量保修金管理。

三、施工组织设计和工期

6. 进度计划

6.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 于开工前七日内。

工程师确认的时间： 收到后五日内予以批复。

6.2 群体工程中有关进度计划的要求： 无。

7. 工期延误

7.1 对以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第十三条执行。

7.2双方约定工期顺延的其他情况：  不可抗力的原因。

7.3 非上述原因，承包人不能按合同约定工期或者发包人同意顺延的工期竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付逾期违约赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之 四 ），延误天数为从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），最高不超过为合同总价款的 5 %。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或以其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.4 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

7.5 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

8. 工程质量

8.1 发包人对工程质量的要求：  合格。

8.2 双方对工程质量有争议时，请柳州市建设工程质量监督站进行鉴定。

9. 隐蔽工程和中间验收

9.1 双方约定中间验收部位：  待定。

*9.2工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在工程隐蔽或中间验收前48小时，将验收的内容、时间、地点以书面形式通知工程师，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后按上述程序重新验收。

*9.3工程师不能在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

但在约定时间超过两小时内承包人未到现场，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

六、合同价款与支付

10. 合同价款及调整

﹡10.1本工程采用固定综合单价合同，综合单价中包括除以下三种情况外的其他风险：①分部分项工程量清单漏项、工程变更、相关签证等引起工程项目和工程量变化；②约定的材料价格风险；③政策性调整。

风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。

风险范围以外合同价款调整方法：

- 本工程合同实施期间，因分部分项工程量清单漏项、工程设计变更、相关签证等引起工程项目和工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师签证及业主代表确认，变更合同价款按下列方法进行调整：（1）工程量清单中有相同细目的按承包人竞标时的成交综合单价进行结算；（2）有类似细目的参考类似成交综合单价结算；（3）没有适用于变更工程的单价，则有定额的套定额计算，执行本采购文件计算依据并乘以下浮系数（成交价/工程预算控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价的平均价进行计算，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定；新增项目无定额可套的，由结算审核部门按发包人、监理单位及承包人签证实际情况结算；新增结算单价=综合单价×（成交价/经审定的工程预算控制价）。

- 本工程约定的材料价格风险：

按GB50500-2013《建设工程工程量清算计价规范》广西壮族自治区实施细则的规定，本工程合同履行期间主要材料（具体范围由发包方和承包方以补充协议的方式进行明确约定）的价格变化超过2020年第7期《柳州市建设工程造价信息》信息价公布价格的±5%，则超出部分按施工期间《柳州市建设工程造价信息》信息价公布价的平均值调整，调整部分仅计差额及相应税金，其他材料不管市场如何变化均不予调整。

- 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

- 建设单位提供的甲供不计价材料有：开关面板、弹子插芯门锁、锁芯、球锁、牛头锁、水龙头、四通冲洗阀、固定花洒头、LED吸顶灯、LED灯管。

- 计价软件使用博奥清单计价软件V16（版本号17.0.01）。

- 本项目采用简易计税法。

本工程最终结算价款以学校委托有资质的第三方造价公司评审为准。

11、工程预付款

本项目无工程预付款。

12. 工程量确认：

12.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月二十五日前。

12.1.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

12.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量，承包人可以此工程量作为工程价款支付的依据。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应在计量前24小时通知承包人参加。

12.3 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订本）》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

12.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

13. 工程款（进度款）支付

（1）施工进度达到工程进度的50%第一次支付合同总价的50%；工程竣工验收达到质量要求后，第二次支付合同价款的30%；承包人完成结算资料编制并送市财政投资评审中心或校方委托通过政府采购的工程造价咨询机构审定结算，结算经市财政投资评审中心或校方委托通过政府采购的工程造价咨询机构审定后支付合同价款的20%。

（2） 竣工验收达到质量要求后履约保证金自动转为工程质量保修金（无息），发包人在工程保修期满后14日内，将全部保修金(本金)返还承包人。

（3）在支付工程款前，承包人需先开据与该期工程款金额相对应的增值税普通发票给发包人作为请款的凭据，否则发包人可以拒绝付款。

（4）若承包人不能按本合同约定及时提供有关资料，则发包人有权迟付或拒付工程进度款，由此影响工程进度的责任由承包人承担。

（5）若因财政资金暂时困难，承包人应给予充分理解并与发包人另行商定工程进度款支付的时间和数额，承包人不得以此为理由放缓或停止施工。

（6）校方代表有权对他过去签发的有错误的进度付款证书作更正或修改。如果校方代表认为任何正在进行的工程不符合合同要求，则有权从任何一次支付进度款中扣减相应的款项。

（7）承包人开具合规增值税普通发票，如不能提供合规票据给发包人所造成的损失由承包人承担。如遇国家相关税收法规的调整，双方就结算及发票的提供方式进行补充协商。

14.以校方核定的实际完成工程量计算。

七、材料设备供应

15、承包人采购材料设备

15.1 承包人采购材料设备的约定：本工程由承包人自行采购的工程材料和设备（政府集中采购的除外），采购前须征得发包人或其授权人书面认可同意。承发包人应以书面形式对于所采购的主要材料涉及的品牌、品种、款式、颜色等方面内容的进行确认。采购的主要材料进货价不得低于成交主要材料价格的90%。

八、工程变更

16.工程设计变更

﹡16.1 设计变更和工程签证，按政策规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

﹡16.2工程设计变更和工程签证发生后十个工作日内，由发包人将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送同级财政部门备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。

﹡16.3发包人在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、监理单位或财政部门投资评审中心与承包人共同商定并签字确认。

﹡16.4发包人在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成的损失，相应等额扣除发包人项目管理费或其他财政拨款。

﹡16.5承包人应当在合同规定的调整情况发生后十四天内，将调整原因，调整金额以书面形式通知发包人，发包人按第29.1.1、29.1.2、29.1.3、29.1.4条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不低于90%的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由财政部门等有关单位最终审定。

﹡16.6当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间（14天）内书面通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

﹡17变更价款的确定按专用条款第二十三条执行。

九、竣工验收与结算

18. 竣工验收

*18.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后五天，提供竣工图四套，并提供电子版U盘一份。

18.2 中间交工工程的范围和竣工时间：  无。

﹡19.竣工结算

项目经发包人竣工验收合格后，承包人３０天内提供项目竣工图纸及相关结算资料给发包人。

发包人竣工结算报告审查时间：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天（因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延）；

承包人造价人员应如实编制竣工结算申请单，并对其所提交的所有竣工结算资料的正确性及真实性负责，不得弄虚作假和高估冒算。一经查实弄虚作假，则按涉及金额处以2倍罚款。

结算送审金额与审定金额相比，误差在 6 ％（含6%）以内的，由此增加的竣工结算审核费用由发包人承担；误差在6％－10 ％（含10%）的，由此增加的竣工结算审核费用由发包人承担60%，承包人承担40%，承包人承担增加审核费用＝（送审金额－审定金额×1.06）×3％×40％；误差超过 10 ％的，视为承包人违约，承包人须除全部承担支付由此增加的竣工结算审核费用＝（承包人结算送审金额－审定金额×1.06）×3％外，还须承担向发包人支付违约金责任，违约金金额按下式计算：违约金金额＝（送审金额－审定金额×1.1）×10%。承包人承担的审核费用和承包人违约金的支付由发包人从尚未支付给承包人的工程结算款中扣除，尚未支付的工程结算款不足以抵扣时，差额部分发包人有权通过法律途径进行追诉索赔。同时报建设主管部门，作为不良行为对承包人及其造价人员予以记录和通报。

其余按通用条款第33.1、33.5、33.6条执行。

十、 违约、索赔和争议

20. 违约

20.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

* 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无

* 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。

双方约定的发包人其他违约责任：  无

20.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

*20.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费，其最高限额为合同总价的5％。延误天数按本专用条款第13.2条的标准计算。

*20.2.2 承包人未按本合同通用条款第15.1条内容完成，则承包人应在发包人规定的时间内无条件返工处理，修复至符合工程质量要求，并承担相关费用。否则，发包人有权按该分项工程10％的工程款作为标准要求承包人支付违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：

20.2.3 承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金：

- 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

- 承包人违反第38.1条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

- 未经监理人批准，承包人私自将已按竞标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

- 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

- 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。

20.2.4 承包人在保修期内拒绝按通用条款第34.1条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

20.2.5 承包人有以下情况之一者，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有违约金意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发要求支付违约金通知书（不再陈述要求支付理由）。承包人履约保证金被用于抵扣违约金后由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

- 承包人必须按照竞标文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。承包人未经发包人批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，标准为：项目经理1.5万元/人·次（人民币）；总工程师1万元/人·次；专业工程师则0.5万元/人·次。

- 发包人有权检查承包人的人员到岗情况，如发现未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1万元/人·次；未经发包人同意，技术负责人（总工程师）擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.8万元/人·次；未经发包人同意专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.5万元/人·次。

- 未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，视为承包人违约，发包人有权处违约金为履约保证金金额的10-50％（视情节严重而定）。

20.2.6承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。

21. 争议

21.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时采用方案 （2） ：

（1）请项目管辖建设行政主管有关部门调解

(2) 向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

22. 工程分包

22.1本工程不允许分包。

22.2承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同。

22.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

22.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

22.2.3就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费。

22.2.4承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人的措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为5%～20%（视情节严重而定）。

23. 不可抗力

23.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

24. 保险

24.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

(2)承包人投保内容：

*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。否则如发生安全生产事故并导致发包人被迫支付受伤害人员相关赔偿费用的，则发包人有权从应支付给承包人的各类款项中予以优先扣除。

25. 担保

25.1 本工程双方约定担保事项如下：   无 。

25.2 双方约定的其他担保事项：

- 双方约定的其他担保事项：                      /

- 履约保证金的退还：                           /

- 农民工工资保障金的退还：                     /

26 .合同份数

26.1 双方约定合同份数：本合同一式壹拾份，具有同等法律效力。甲方执柒份，乙方执叁份。

27. 补充条款

27.1 承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约金：

27.1.1合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及竞标文件的承诺进场，或派遣经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。

27.1.2主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。

27.1.3 所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

27.2工程款的使用

27.2.1本工程资金属地方财政、发包人贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受发包人和银行的监管，否则将视为承包人违约。

27.2.2承包人（项目部）帐户必须在发包人指定的银行开户，否则业主将不支付任何工程款。

27.2.3承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚（等额）款、没收履约保证金、终止合同等。

27.2.4承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上，拾万元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同、协议。

27.2.5对外付款额≧10万元人民币的，必须报经发包人批准，承包人的开户银行才给予受理。

27.3凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

27.4 本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费       元。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2006]22号文）要求执行。

四、房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：柳州市交通学校

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：

1、地基基础工程、主体结构工程；

2、屋面防水和卫生间防水工程；

3、房间和外墙面的防渗漏工程；

4、给排水管道工程；

5、电气管线工程；

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限，其它土建工程2年；

2、屋面防水和卫生间防水工程     保修期为5年

3、房间和外墙面的防渗漏工程     保修期为5年

4、给排水管道工程               保修期为2年

5、电气管线工程                 保修期为2年

6、其他约定：  本项目保修期2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

*四、 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为      ，质量保修金不计利息。发包人在工程保修期满后14日内，将全部保修金(本金)返还承包人，但地基基础工程和主体结构工程等保修义务不变。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

| 发包人：（公章）柳州市交通学校 | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表或委托代理人（签章）： | 法定代表或委托代理人（签章）： |
| 日期： 年 月 日 |  |

工程承诺书

致（发包人全称）                  ：

根据《中华人民共和国建筑法》以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》等国家相关建筑法律、法规以及贵公司要求，我单位再次明确对              工程质量、资金、工期、廉政的责任：

1、保证按投标中拟投入工程技术人员和机械设备进场，按发包人工期完成本工程。超期损失赔偿金每天按合同价格的0.04%赔偿，并承担超期施工全过程监理的额外费用。

2、严格禁止不合格的材料进入工地，执行严格的自检制度，任何进入工地的材料，必须经过监理工程师和发包人的认可才能使用。

3、严格按照国家有关法律规定和工程技术规范要求施工，保证我单位承建的                 工程质量达到部颁合格标准，否则将承担质量违约的全部责任。

4、在工程交付使用后，如发生工程质量事故，由我公司负责一切经济损失，并对工程质量负终身责任。

5、保证按国家法律、法规和政策履行廉政行为，不与各责任方相互串通损害发包人利益。

6、不挂靠施工和违法分包。若有挂靠施工或违法分包行为，发包人有权没收承包人全部履约保证金，并处以合同价1%的罚款直至终止合同。

7、保证工程款专款专用，使用由发包人同意的专门账户、银行开户格式。严格遵守工程款使用制度，如违反专款专用规定，发包人有权没收承包人全部履约保证金，并更换项目经理或终止合同。

8、保证在施工期间做到道路施工交通安全及文明施工：工地无扬尘、路面无撒漏；围栏、警示牌（灯）到位；临时便道平整通畅；现场告示、标语齐全。配合发包人协调各项工作，主动创造条件推进工程进展。

承包单位（盖章）：                    法定代表人：（签字）

项目经理：（签字）                           年    月    日

工程建设项目廉政责任书

工程名称：

工程建设地址：

发包人：

承包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  发包人和承包人双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、管工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证卷、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证卷、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  本责任书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式肆份，发包人执壹份，承包人执壹份，送交发包人承包人双方的监督单位各壹份。

发包人单位：（盖章）                         承包人单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：                     法定代表人或委托代理人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

年  月   日                                 年  月  日

第三期零星工程项目定点施工单位考核表

工程项目名称：

工程结算金额：

| 评价项目 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制工程质量的检测与保证措施 |  |  |  |  |
| 施工进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
| 安全、文明施工及环境保护措施 |  |  |  |  |
| 项目经理（或项目负责人）到位情况 |  |  |  |  |
| 项目经理（或项目负责人）业务水平 |  |  |  |  |
| 技术负责人到位情况 |  |  |  |  |
| 技术负责人业务水平 |  |  |  |  |
| 现场施工项目机构人员配套情况 |  |  |  |  |
| 廉政及反商业贿赂方面情况 |  |  |  |  |
| 对施工单位服务的总体评价： 采购单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |

# 第三章   技术标准、规范

本工程技术规范采用建设部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文，计量支付采用《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)。

# 第四章  参选文件格式

工程

参 选 文 件

（商务文件或技术文件）

（*本）

项目编号：

参选人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人  ：             （签字或盖章）

日期：         年          月        日

一、诚信声明

本人    (法定代表人、身份证号码    )郑重声明，本企业参加                   工程标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有竞标资料如有不实，愿接受政府采购监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

一、参 选 函

致：     (采购单位)

根据贵方           工程采购文件，项目编号           ，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表              （参选人的名称），提交响应文件正本壹份，副本三本，电子文档壹份。据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴经认真慎重地阅读上述工程采购文件和考察现场并研究上述工程的工程量清单、合同条款、技术规范，我方愿以让利系数    %（让利系数不得低于柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标服务单位名录内本单位让利系数），人民币（大写）       元（￥    元）的投标总价并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包工程的实施、完工和维修。

⑵一旦我方成交，我方保证按建设工程施工合同协议条款中规定的开工日期开始施工，即    天（日历日）内且工程质量达到        标准，保修期    年，并在合同协议条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

⑶我们已详细审核全部采购文件，参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑷我们同意在参选人须知规定的截标日期起遵循本参选文件，并在参选人须知第13条规定的参选有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在截标后规定的参选有效期内撤回参选，我们的参选保证金可被贵方没收。

⑹同意向贵方提供贵方可能要求的与本参选有关的任何数据或资料。

⑺我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的参选或收到的任何参选。

与本参选有关的正式通讯地址为：

参选人：（盖章）

单位地址：

法人代表或委托代理人姓名：（签字/盖章）

邮政编码：

电话：                    传真：

日期：

二、参 选 函 附 录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 证书编号： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 履约保证金 | 合同总价的 % |  |
| 4 | 投标有效期 | 天 |  |
| 5 | 质量保修金 | 合同价款的 % | 工程竣工验收达到质量要求后履约保证金（无息）自动转为该项目质量保修金，按质量保修金管理。 |

参选人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

三、参选报价表

工程名称：          工程    项目编号 ：            币种：人民币

| 总 报 价（元） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工期（日历天） |  |  |
| 让利系数（%） |  |  |
| 质量等级 |  |  |
| 备注： | 1、参选人让利系数不得低于柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标服务单位名录内本单位让利系数，否则视为无效参选； 2、有效报价为不超过最高限价，超出最高限价为无效参选。 |  |

参选单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：     年     月     日

四、法定代表人资格证明书

我             (姓名)系                               (参选单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                             工程的参选活动。并在参选和合同比选过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参选单位：(盖章)

日期：    年    月    日

备注：

参选文件参选函部分应附组织机构代码证书复印件（如已办理“三证合一”的企业附上营业执照副本复印件）、法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

五、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                           (参选人名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加(采购代理单位)的                             工程的参选活动，代理人在参选和合同比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

参选人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期：  年   月    日

- 参选保证金转账或电汇缴款凭证复印件和参选人基本户开户许可证复印件；

- 参选人2020年1月至参选截止之日止任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由参选人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；

- 参选人2020年1月至参选截止之日止任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由参选人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

九、柳州市本级预算单位第三期零星工程定点001分标中标通知书复印件（加盖单位公章，必须提供，否则参选无效）；

十、农民工工资保障金承诺书

致：     （招标人名称）

我方在此向招标人承诺：

1、我方参与参选的            （工程名称）          项目，一旦成交，我方保证在发出成交通知书后及时并足额将农民工工资保障金转入招标人指定的账户。

2、如我方在承包的            （工程名称）          项目中出现拖欠农民工工资情况的，由招标人从我方农民工工资保障金中先予划支。

3、如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，招标人有权取消我方承包资格。

参选单位：                         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：         （签字）

日期：     年    月    日

十一、安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致：     （招标人名称）

根据桂建质[2006]22号文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、我方参与参选的           （工程名称）       项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质[2006]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在承包的        （工程名称）          项目中出现未按桂建质[2006]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的惩罚。

参选人：                         （盖章）

法定代表人或授权代理人：         （签字）

日期：     年    月    日

十二、企业概况

（1）企 业 概 况 表

| 企业名称 |  |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 企业职工总数 | 人 | 有职称管理人员 |  | 人 |  | 工人 人 |  |
|  |  | 高 工 | 工程师 | 助 工 | 技术员 | 技工 | 普工 |

注：附(a) 营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；(b) 资质证书复印件（复印件加盖公章）；（c）安全生产许可证复印件（复印件加盖公章）；（d）组织机构代码证复印件（复印件加盖公章，已办理“三证合一”的企业无需提供组织机构代码证复印件资料）；（e)项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B）证、中级（含中级）以上职称证、及 2020年1月至今任意1个月的养老保险缴纳证明复印件、身份证复印件；(f)拟投入本项目的技术负责人（具有中级（含中级）以上专业职称）、安全员、施工员、材料员、预算员（造价员或造价师）的岗位证书和 2020年1月至今任意1个月的养老保险交纳明细复印件及身份证复印件；

十三、工程量清单报价表

一、项目概况：

工程名称：航海实训基地水上教学中心项目。工程内容包括拆除工程、建筑装饰工程、水电安装工程等工作内容。

二、编制依据：

1、依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013和《<建设工程工程量清单计算规范( GB50854~50856-2013)> 广西壮族自治区实施细则（修订版）》、以及招标文件中包括的图纸等编制。

2、

①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；

②《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）；

③《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；

④ 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；

⑤ 《 广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2011）；

⑥《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》（2013），

⑦《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号文件）。

⑧《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号文）

⑨《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2018】14号文）

- 材料价格按2020年6月《柳州市建设工程造价信息》价格，装饰主材取中档，工程造价信息价中没有列价的按市场询价。

- 十四、施工组织方案或施工组织设计内容要求

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（一）施工方案或施工组织设计

参选人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

（二）计划开、竣工日期和施工进度表

参选单位应提交初步的施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的参选单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

（三）劳动力计划表

参选单位应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段竞入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）进入该工程的主要机械设备表

| 名称 | 型号规格 | 额定功率 | 生产能力 | 数量 | 制造日期 生产国 | 是否使用过 | 自有或 租 赁 | 拟进场 日 期 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（五）项目管理机构

（1）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  | 资质等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |  |  |  |  |
| 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建筑规模 | 开竣工日期 |  | 质量等级 |

（2）主要施工管理人员表

| 职务 | 姓名 | 职务 | 职称 | 现任职务及资格经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总 部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现 场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |
| 2、施工管理 |  |  |  |  |
| 3、质量管理 |  |  |  |  |
| 4、计量管理 |  |  |  |  |
| 5、材料管理 |  |  |  |  |
| 6、安全管理 |  |  |  |  |

# 第五章   评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细评审 |  | 通过资格和符合性审查的合格参选人，才能进入详细评审程序。 |
| 1.1 | 分值构成 | 分值构成（总分100分） | 技术标评审部分： 25 分 商务标评审部分： 70 分 财务状况、业绩及信誉分： 5 分 |
| 1.2 | 详细评审标准：技术评审（满分25分） | 1、施工进度计划及各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（满分5分） | 优3.1-5分：表达清晰、准确、完整、计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 良2.1-3分：表达清晰、准确、完整、计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，进度违约责任承诺具体。 中1.1-2分：表达基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。 差0.1-1分：表达不准确，计划编制不合理，关键节点的控制措施不可行，没有违约责任承诺。 |
|  |  | 2、劳动力和材料投入计划及其保证措施（满分4分） | 优3.1-4分：投入计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良2.1-3分：投入计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中1.1-2分：投入计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入基本合理。 差0.1-1分：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |
|  |  | 3、施工平面布置和临时设施布置（满分3分） | 优2.1-3分：总体布置具有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 良1.1-2分：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。 中0.6-1分：总体布置基本合理，基本满足施工需要。 差0.1-0.5分：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。 |
|  |  | 4、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点分析和解决方案（满分4分） | 优3.1-4分：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 良2.1-3分：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有建议，解决方案基本可行 中1.1-2分：对项目关键技术有一定理解，对重点、难点有关键，解决方案基本可行。 差0.1-1分：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。 |
|  |  | 5、安全文明施工措施（满分3分） | 优2.1-3分：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范在正确、清晰。 良1.1-2分：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范在正确。 中0.6-1分：有基本合理的措施，采用规范正确。 差0.1-0.5分：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |
|  |  | 6、质量保证措施（满分3分） | 优2.1-3分：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。 良1.1-2分：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。 中0.6-1分：具体措施可行，满足招标文件的质量要求。 差0.1-0.5分：措施不可行，没有质量违约责任承诺。 |
|  |  | 7、项目班子（满分3分） | 优2.1-3分：项目经理资格等级为壹级注册建造师，具有中级职称以上；技术负责人有高级职称；其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗位证书，80%及以上的人员都具备中级及以上职称。 良1.1-2分：项目经理资格等级为贰级注册建造师，具有中级职称。技术负责人有中级职称；其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗位证书，40%及以上的人员都具备中级及以上职称。 中0.6-1分：项目经理资格等级为贰级注册建造师，具有中级职称；技术负责人有中级及以上职称；其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗位证书，20%及以上的人员都具备中级及以上职称。 差0.1-0.5分：项目经理资格等级为贰级注册建造师，项目班子人员不齐备，搭配不合理。 |
| 1.3 | 评标基准价计算 | （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审与符合性评审合格，经评标小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的参选人投标总价。 （2）将有效报价范围内的参选人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。 （3）有效报价的参选人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内参选人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）参选人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的参选人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的参选人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。 |  |
| 1.4 | 商务标 评分标准 （满分70分分） | （1）评分时以投标报价的评标基准价为最高分70分，采用内插法计算，参选人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出参选人的投标报价得分。 （2）有效报价参选人的商务标得分=该参选人的投标报价得分。 |  |
| 25 | 8、财务状况、业绩及信誉（满分5分） | 1、财务状况： 2017、2018、2019年经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，每年得0.5分，满分1.5分。（对于新设立的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表，满分1.5分。） 2、类似项目业绩：在考核期内，有类似工程业绩的，每个得1分。此项满分3分。同一项目不重复计分。 （类似项目业绩是指2015年以来承建的40万元以上的装饰装修工程项目，以中标通知书或施工合同或建设单位竣工验收报告为准。） 3、信誉：在考核期内获得区安全文明工地每个得0.5分，此项满分0.5分；同一项目不得重复计分。 |  |
| 参选人汇总 得分 |  | 参选人汇总得分=该参选人的技术标得分+商务标得分+财务状况、业绩及信誉得分 |  |
| 推荐中标候选人 |  | 评标委员评标小组按照最终得分由高至低的次序排列，将最终得分最高的推荐为第一中标候选人，得分第二、第三高的推荐为第二、第三中标候选人。 |  |

评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足比选文件实质性要求的参选文件，按照本章“评标办法前附表”规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等时，以企业信誉分高的优先；企业信誉分也相等的，以企业主项资质高的优先；企业主项资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标小组采用记名投票方式确定。

# 第六章  图纸（另附）

# 第七章  工程量清单（另附）